## BackLog
ID | História de Usuário | Prioridade | Sprint | Status
1 | Como cliente, quero um dashboard inicial para visualização do tipo de produto, situação cadastral e etc. | Alta | Sprint 1 | Feito
2 | Como cliente, quero os dados limpos e normalizados no Google Colab. | Alta | Sprint 1 | Feito
3 | Como cliente, quero versionar todo o código e dados no GitHub. | Média | Sprint 1 | Feito
4 | Como cliente, quero visualizar acidentes envolvendo caminhões. | Alta | Sprint 2 | A fazer
5 | Como cliente, quero os dados dos anos de 2018 há 2023 | Alta | Sprint 2 | A fazer
6 | Como cliente, quero vizualizar produtos perigosos na base de dados do RAPP | Alta | Sprint 2 | A fazer
7 | Como cliente, quero a lista dos produtos perigosos e não perigosos | Alta | Sprint 2 | A fazer
7 | Como cliente, quero que seja considerado apenas as unidades de medidas em kilogramas e litros | Alta | Sprint 2 | A fazer
8 | Como cliente, quero que as unidades de medidas toneladas e m³ sejam convertidas em kilogramas e litros | Alta | Sprint 2 | A fazer
10 | Como cliente, quero saber a origem e destino das cargas perigosas. | Alta | Sprint 2 | A fazer
11 | Como cliente, quero saber se os acidentes ocorreram em rodovias municipais, estaduais ou federais. | Média | Sprint 2 | A fazer
12 | Como cliente, quero ter um dashboard intuitivo e visual. | Alta | Sprint 2 | A fazer
13 | Como cliente, quero mapear os pontos críticos próximos a áreas de descanso. | Média | Sprint 3 | A fazer
14 | Como cliente, quero receber documentação técnica completa (scripts, modelo e relatório). | Alta | Sprint 3 | A fazer
15 | Como cliente, quero a apresentação final do projeto. | Alta | Sprint 3 | A fazer
Enviar para o CLiente
Como não há conexão entre a base de dados do RENAEST e do IBAMA (RAPP), não é possível identificar os acidentes envolvendo cargas perigosas. Então iremos eliminar o ID4 da Spint 2
Queremos confirmar se a coluna "tipos de armazenamentos" se refere ao armazem da empresa e não a forma que foi transportada. Se sim, queremos excluir a coluna.